| ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TT HUẾ ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU LẠC Số: 08.2018/KH-ALS | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

(v/v Tổ chức trang trí Noel, chào đón năm mới 2019 và Chương trình “Dạ hội chào năm mới 2019 – Âu Lạc Huế hội nhập và phát triển”)

----------------------

I. Thời gian, địa điểm:

+ Trang trí chào mừng Noel và năm mới 2019:

- Trước ngày 24/12/2018: hoàn thành trang trí cây thông Noel lớp tại sân trường Trung cấp 146 An Dương Vương cạnh Phòng TSTT.

- Khuyến khích vận động các Phòng/Khoa/Bộ Môn trang trí VP làm việc của các đơn vị trước ngày 24/12/2018.

+ Tham gia các trò chơi, văn nghệ, hóa trang và quay số trúng thưởng:

- Từ 14h00 đến 17h00 ngày 28/12/2018: tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian tại sân trường 146 An Dương Vương

- Từ 18h00 đến 22h00 ngày 28/12/2018: tổ chức Chương trình “Dạ hội chào năm mới 2019 – Âu Lạc Huế hội nhập và phát triển”

II. Thành phần tham dự:

- Ban Lãnh đạo công ty;

- Ban Lãnh đạo 03 đơn vị: Phòng Khám, Trường Trung cấp; Trường Mầm non;

- Toàn thể CB – GV – CNV, HSSV trong đơn vị;

- Đoàn cấp trên, Đoàn bạn.

III. Nội dung chương trình:

* BTC phát hành vé số cho toàn thể CB-GV-NV – HV-HS-SV và các doanh nghiệp đối tác để gây quỹ An Dương Vương trao học bổng cho học sinh ngheo vượt khó.

* CB-GV-CNV và HSSV tham gia sẽ được chia đội, cụ thể như sau:

+ Đội 1: Phòng HC-NS, phòng KT-TC, phòng TS-TT, phòng CT HS-HN;

+ Đội 2: Phòng QL-ĐT, khoa Dược, khoa SP;

+ Đội 3: Trường MN Âu Lạc;

+ Đội 4: Phòng khám Đa khoa Âu Lạc;

+ Đội 5: K11 – MN, K11 KTCBMA, K11 – YS;

+ Đội 6: K11 – DS, K11 – TY;

+ Đội 7: K12 toàn trường 1;

+ Đội 8: K12 toàn trường 2.

* Cơ cấu giải thưởng:

- Nhất toàn đoàn: 01 giải;

- Nhì toàn đoàn: 01 giải;

- Ba toàn đoàn: 01 giải;

- 03 giải: trò chơi hay nhất, văn nghệ hay nhất, hóa trang ấn tượng nhất.

* Tiến trình hoạt động diễn ra như sau:

| STT | Thời gian | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Buổi chiều ngày 28/12/2018 |
| 1. | 14h00 – 15h00 | Tổ chức các trò chơi tập thể (dự kiến 5 trò chơi) | - Có kịch bản, thể lệ riêng riêng và phổ biến cho các đội chậm nhất ngày 22/12/2018; - Ở phần thi dân vũ, tất cả các thành viên trong đội đều tham gia; - Tất cả thành viên ăn tối trong trường, các đội có thể cử thành viên đi đặt cơm ở bên ngoài mang về. |
| 2. | 15h00 – 17h00 | Tập và thi nhảy dân vũ |  |
| 3. | 15h00 – 15h30 | BTC tập các điệu nhảy dân vũ đơn giản cho các đội chơi |  |
| 4. | 15h30 – 16h30 | Các đội tự tập luyện có sự hỗ trợ của BTC |  |
| 5. | 16h30 – 17h00 | Thi nhảy dân vũ giữa các đội (nhảy 2 lượt: từng đội một và tất cả các đội) |  |
| 6. | 17h00 – 19h00 | Sinh hoạt tự do theo các nhóm, các đội |  |
| 7. | 17h00 – 18h00 | Vệ sinh cá nhân và ăn tối |  |
| 8. | 18h00 – 19h00 | Các đội chuẩn bị phần thi văn nghệ và hóa trang buổi tối |  |
| Buổi tối ngày 28/12/2018 |
| 9. | 19h00 – 21h30 | Thi văn nghệ, hóa trang và quay số trúng thưởng giữa các đội chơi, cụ thể: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Phát biểu của Ban tổ chức; - Phát biểu của Ban lãnh đạo công ty; - Ra mắt Tân bí thư đoàn trường và 2 CLB (Truyền thông SK, Văn nghệ Âu Lạc) - Giới thiệu thành phần BGK; - Hội diễn văn nghệ, hóa trang và quay số (đan xen); - Tổng kết, trao giải, chụp hình bế mạc. | Có kịch bản, thể lệ riêng trình Ban tổ chức chậm nhất ngày 25/12/2018 và tham gia duyệt ngày 26-27/12/2018; |

IV. Phân công nhiệm vụ:

| STT | Tiểu ban/Nội dung công việc | Phụ trách | Hướng dẫn công việc |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chung/Trưởng tiểu ban | Phối hợp |  |
| 1 | Phụ trách chung | Văn Nghĩa | Lạc Nhân | Lên kế hoạch tổng thể, thông báo, phân công nhiệm vụ, hoạch toán kinh phí trình ban lãnh đạo duyện; tổ chức các buổi họp kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện chương trình. |
| 2 | Tiểu ban nội dung | Văn Nghĩa | Lạc Nhân, Hoài Phương (MN), Đức Trung (PK), Văn Thìn (K11 TY), Minh Thư (K12 DS), Văn Dũng (K12 TY) | - Xây dựng nội dung cho chương trình; - Xây dựng các kịch bản chi tiết của chương trình; - Xây dựng, chọn người dẫn chương trình và duyệt kịch bản MC trong ngày sơ duyệt, tổng duyệt. |
| 3 | Tiểu ban Truyền thông | Lạc Nhân | Văn Dũng (K12 TY), Phòng TS – TT | Phối hợp với Phòng TSTT tham mưu, xây dựng và thực hiện các hình thức, biện pháp truyền thông cho chương trình trước, trong và sau sự kiện; |
| 4 | Tiểu ban CSVC | Minh Trung | Tín Đức, bộ phận KT, Văn Dũ (K11 TY), Văn Hà (K11 KTCBMA), Văn Ái (K11 DS) | - Tham mưu, xây dựng, thiết kế các banner, biểu mẫu có liên quan cho ban tổ chức; - Kiểm tra âm thanh, ánh sáng, sân khấu và có những ý kiến tham mưu, các phương án dự phòng cho chương trình. |
| 5 | Tiểu ban liên lạc | Thầy Minh Đức | Lãnh đạo các đơn vị, GVCN, Lớp trưởng, Bí thư các lớp. | - Gửi thông báo đến các đơn vị và đôn đốc các đơn vị tạo điều kiện tham gia hoạt động; - Liên hệ các đơn vị bạn trên địa bàn kêu gọi tham gia nội dung, đặc biệt chương trình vé số. |
| 6 | Tiểu ban Y tế | Anh Tuấn (PK) | Kiều Oanh (Khoa dược), Đức Trung | Chăm sóc, sơ cứu cho các trường hợp tai nạn hoặc không đảm bảo sức khỏe trong suốt quá trình tổ chức hoạt động. |
| 7 | Tiểu ban hậu cần | Ngô Ngọc | Bình Minh, Nguyễn T. Tăng, Lin Da, Hoàng T. Lan (K11 MN), Quỳnh Anh (K11 MN), Huyền (K11 DS) | Thực hiện các công tác lễ tân trong suốt quá trình diễn ra hoạt động. |
| 8 | Tiểu ban khen thưởng | Lạc Nhân | Thanh Tâm (TSTT), Văn Nghĩa | - Tham mưu danh sách ĐVTN hoạt động tích cực, hiệu quả trong hoạt động; - Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, chấm chọn cho các nội dung của chương trình; - Xây dựng, ban hành các quyết định khen thưởng. |
| 9 | Tiểu ban an ninh | Anh Vân | Tổ bảo vệ, một số học sinh trong nhà trường. | - Đảm bảo an ninh trong suốt quá trình diễn ra chương trình; - Tất cả thành viên tham gia sự kiện (trừ các thành viên trong ban tổ chức) nếu muốn ra ngoài trong quá trình diễn ra sự kiện phải có sự đồng ý của ban tổ chức; - Tham mưu cho ban tổ chức về trang phục và bang rôn đeo tay nếu có HS tham gia trong tiểu ban |

Ghi chú:

- Các trưởng tiểu ban thu xếp thời gian tham gia họp triển khai, rà soát các hoạt động vào 08h00 ngày 20/12; địa điểm: Phòng họp;

- Các trưởng tiểu ban có thể tham mưu ban tổ chức để  bổ sung thêm nhân sự hỗ trợ công việc;

- Các trưởng tiểu ban tham mưu cho ban tổ chức về kinh phí có liên quan đến công việc tiểu ban mình phụ trách.;

- Tham mưu thêm cho ban tổ chức các nội dung cần thiết khác.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Dạ hội chào năm mới 2019 – Âu Lạc Huế hội nhập và phát triển” do BCH Đoàn trường xây dựng; kính trình ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban có liên quan xem xét, chỉ đạo.

| BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU LẠC (đã ký) Nguyễn Thị Như Quỳnh | PHÒNG TC – KT (đã ký) Phan Thanh Yến | PHÒNG HCNS (đã ký) Nguyễn Thanh Tùng | TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG KT. BÍ THƯ PHÓ BÍ THƯ (đã ký) Đỗ Văn Nghĩa Trưởng Ban Tổ chức |
| --- | --- | --- | --- |

Ý KIẾN/ PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HEA PHỤ TRÁCH

(đã ký)

Đồng Văn Cường

Ý KIẾN/ PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HEA LIÊN QUAN

(đã ký)

Tôn Nữ Thùy Trâm

Ý KIẾN /PHÊ DUYỆT CỦA CHI BỘ

(đã ký)

Nguyễn Thanh Phước